## Тек.ремонт
Сведения о доходах и расходах по управлению МКД
(по данным раздельного учета доходов и расходов)
ОТЧЕТ за 2013 год
Управляющей компании ООО «УК «Партнер»
по статье "Содержание и текущий ремонт общего имущества"
многоквартирного дома № 11 ул.Лазурная
Год постройки | 2010 | год
Общая площадь | 11660 | м²
Остаток средств на начало года | 165930.83 | руб.
Начислено за жилые и нежилые помещения | 2122634.84 | руб.
Расходы на содержание и текущий ремонт общего имущества, всего | 2244969.43 | руб.
Прибыль(+) / убыток(-) | 43596.24 | руб.
Задолженность собственников за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД на 01.01.2014 г. | 418518.18 | руб.
Доступных средств по статье "содержание и текущий ремонт общего имущества МКД" на 01.01.2014 г. | -374921.94 | руб.
Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01.01.2014 г. | 1947365.54 | руб.

## Ком.услуги
Потребление коммунальных ресурсов за 2013 год
по многоквартирному дома № 11 ул.Лазурная
Поставщик | Коммунальные ресурсы | Кол-во | Сумма | Итого
ООО "СТС" | тепловая энергия* | 1971,514 Гкал | 1644258.49 | 1644258.49
| подпитка* | 0 Тн | 0
| тепловая энергия** | 496,931 Гкал | 408826.22 | 409841.96
| подпитка** | 12,8 Тн | 1015.74
ЗАО "ВСК" | водоснабжение | 24936 м³ | 193723.43 | 378032.82
| водоотведение | 24936 м³ | 184309.39
ООО "ЭСКБ" | электроэнергия | 323752 кВт*ч | 483373.04 | 483373.04
ИТОГО |  |  |  | 2915506.31
* за жилые помещения
** за нежилые помещения

## План работ на 2013 год
План работ по статье "Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома" на 2013 год
Лазурная, д. 11
№ п/п | Виды работ | Объем работ | Стоимость работ | Срок проведения
1 | Поверка теплосчетчика | 1 шт. | 13550 | 2013-11-01
2 | Замена тамбурных дверей | 4 шт. | 64891.56 | 2013-06-01
3 | Установка дверных доводчиков | 4 шт. | 2920.15 | 2013-06-01
4 | Установка воздухоотводчиков | 50 шт. | 40510.25 | 2013-09-01
5 | Стяжка полов | 5 м² | 835 | 2013-06-01
6 | Устройство напольных покрытий придомовых лестничных маршей | 20 м² | 25089.84 | 2012-12-01
7 | Проверка дымоходов и вент.каналов | 175 кв. | 6044.5 | 2013-12-01
8 | Замена почтовых ящиков 3 шт. (6-х секц.) | 18 шт. | 4290 | 2013-06-01
9 | Приобретение и установка энергосберегающих светильников с датчиками движения | 192 шт. | 124805.76 | Май-сентябрь 2013
10 | Промывка теплообменника ГВС |  | 13000 | 2013-06-01
11 | Гос.поверка манометров | 24 шт. | 2179.44 | 2013-05-01
12 | Испытание электроинструмента и средств защиты |  | 1177.9 | 2013-06-01
13 | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация | МОП | 18275.3 | Апрель-май 2013
14 | Обучение, переподготовка |  | 1635.98 | 2013-06-01
На сумму: |  |  | 319205.68 | руб.

## Результат выполнения
Сведения о выполнении обязательств по договорам управления за 2013 год
Лазурная, д. 11
№ п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения | Объем работ | Стоимость, руб./м² |  | Результат выполнения работы | Гарантийный срок работы | Конструктивные особенности | Степень физического износа, % | Техническое состояние
|  |  |  | План | Факт
1 | Поверка теплосчетчика | по графику | 1 шт. | 0.096841 | 0.096841 | выполнено
2 | Замена тамбурных дверей | по мере необходимости | 4 шт. | 0.46378 | 0.46378 | выполнено
3 | Установка дверных доводчиков | по мере необходимости | 4 шт. | 0.02087 | 0.02087 | выполнено
4 | Установка воздухоотводчиков | по мере необходимости | 50 шт. | 0.28952 | 0.28952 | выполнено
5 | Стяжка полов | по мере необходимости | 5 м² | 0.0059677 | 0.0059677 | выполнено
6 | Устройство напольных покрытий придомовых лестничных маршей | по мере необходимости | 20 м² | 0.17932 | 0.17932 | выполнено
7 | Проверка дымоходов и вент.каналов | 1 раз в год | 175 кв. | 0.0432 | 0.0432 | выполнено
8 | Замена почтовых ящиков 3 шт. (6-х секц.) | по мере необходимости | 18 шт. | 0.03066 | 0.03066 | выполнено
9 | Приобретение и установка энергосберегающих светильников с датчиками движения | по мере необходимости | 192 шт. | 0.89198 | 0.89198 | выполнено
10 | Промывка теплообменника ГВС | 1 раз в год при подготовке к сезонной эксплуатации |  | 0.09291 | 0.09291 | выполнено
11 | Гос.поверка манометров | по мере необходимости | 24 шт. | 0.015576 | 0.015576 | выполнено
12 | Испытание электроинструмента и средств защиты | 1 раз в год |  | 0.0084184 | 0.0084184 | выполнено
13 | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация | по мере необходимости | МОП | 0.13061 | 0.13061
14 | Обучение, переподготовка | ежегодно |  | 0.011692 | 0.011692 | выполнено
15 | Тепловые испытания | по мере необходимости |  | 0 | 0.41 | выполнено
На сумму: |  |  |  | 2.2813 | 2.6913