## Тек.ремонт
Сведения о доходах и расходах по управлению МКД
(по данным раздельного учета доходов и расходов)
ОТЧЕТ за 2013 год
Управляющей компании ООО «УК «Партнер»
по статье "Содержание и текущий ремонт общего имущества"
многоквартирного дома № 15 ул.Лазурная
Год постройки | 2010 | год
Общая площадь | 9956.26 | м²
Остаток средств на начало года | 34526.01 | руб.
Начислено за жилые и нежилые помещения | 1756407.96 | руб.
Расходы на содержание и текущий ремонт общего имущества, всего | 1850651.11 | руб.
Прибыль(+) / убыток(-) | -59717.14 | руб.
Задолженность собственников за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД на 01.01.2014 г. | 145394.34 | руб.
Доступных средств по статье "содержание и текущий ремонт общего имущества МКД" на 01.01.2014 г. | -205111.48 | руб.
Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01.01.2014 г. | 307497.54 | руб.

## Ком.услуги
Потребление коммунальных ресурсов за 2013 год
по многоквартирному дома № 15 ул.Лазурная
Поставщик | Коммунальные ресурсы | Кол-во | Сумма | Итого
ООО "СТС" | тепловая энергия* | 2338,662 Гкал | 1941952.06 | 1942375.9
| подпитка* | 5,341 Тн | 423.84
| тепловая энергия** | 95,905 Гкал | 78517.5 | 78538.05
| подпитка** | 0,259 Тн | 20.55
ЗАО "ВСК" | водоснабжение | 24866 м³ | 193165.48 | 376944.04
| водоотведение | 24866 м³ | 183778.56
ООО "ЭСКБ" | электроэнергия | 375634 кВт*ч | 561708.76 | 561708.76
ИТОГО |  |  |  | 2959566.75
* за жилые помещения
** за нежилые помещения

## План работ на 2013 год
План работ по статье "Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома" на 2013 год
Лазурная, д. 15
№ п/п | Виды работ | Объем работ | Стоимость работ | Срок проведения
1 | Установка воздухоотводчиков | 50 шт. | 40510.25 | 2013-09-01
2 | Облицовка камнем цоколя | 3 м² | 7177.8 | 2013-07-01
3 | Установка дверных доводчиков | 4 шт. | 2920.15 | 2013-09-01
4 | Замена вентиля отопит. Ø 25 | 5 шт. | 13184.25 | 2013-07-01
5 | Ремонт детской площадки |  | 2210.85 | 2013-07-01
6 | Замена почтовых ящиков 2 шт. (6-х секц.) | 8 шт. | 1900 | 2013-06-01
7 | Проверка дымоходов и вент.каналов | 194 кв. | 7005.34 | 2013-12-01
8 | Промывка теплообменника ГВС |  | 13000 | 2013-06-01
9 | Гос.поверка манометров | 24 шт. | 2280 | 2013-05-01
10 | Испытание электроинструмента |  | 1396.7186 | 2013-06-01
11 | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация | МОП | 8083.53 | Апрель-май 2013
12 | Обучение, переподготовка |  | 2560.6507 | 2013-06-01
На сумму: |  |  | 102229.5393 | руб.

## Результат выполнения
Сведения о выполнении обязательств по договорам управления за 2013 год
Лазурная, д. 15
№ п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения | Объем работ | Стоимость, руб./м² |  | Результат выполнения работы | Гарантийный срок работы | Конструктивные особенности | Степень физического износа, % | Техническое состояние
|  |  |  | План | Факт
1 | Установка воздухоотводчиков | по мере необходимости | 50 шт. | 0.33907 | 0.33907 | выполнено
2 | Облицовка камнем цоколя | по мере необходимости | 3 м² | 0.060078 | 0.060078 | выполнено
3 | Установка дверных доводчиков | по мере необходимости | 4 шт. | 0.024441 | 0.024441 | выполнено
4 | Замена вентиля отопит. Ø 25 | по мере необходимости | 5 шт. | 0.11035 | 0.11035 | выполнено
5 | Ремонт детской площадки | по мере необходимости |  | 0.018505 | 0.018505 | выполнено
6 | Замена почтовых ящиков 2 шт. (6-х секц.) | по мере необходимости | 8 шт. | 0.015903 | 0.015903 | выполнено
7 | Проверка дымоходов и вент.каналов | 1 раз в год | 194 кв. | 0.058634 | 0.058634 | выполнено
8 | Промывка теплообменника ГВС | 1 раз в год при подготовке к сезонной эксплуатации |  | 0.10881 | 0.10881 | выполнено
9 | Гос.поверка манометров | по мере необходимости | 24 шт. | 0.019083 | 0.019083 | выполнено
10 | Испытание электроинструмента | 1 раз в год |  | 0.01169 | 0.01169 | выполнено
11 | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация | по мере необходимости | МОП | 0.067659 | 0.067659 | выполнено
12 | Обучение, переподготовка | ежегодно |  | 0.021433 | 0.021433 | выполнено
На сумму: |  |  |  | 0.85566 | 0.85566